Hálózati csatlakozási szerződés

1. SZERZŐDŐ FELEK
   1. Rendszerhasználó (Felhasználó) adatai

Neve:

Székhelye:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Képviselője:

* 1. Fizető neve:

Neve:

Székhelye:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Képviselője:

* 1. Elosztói Engedélyes adatai

Neve:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Székhelye:

Pénzintézet neve, pénzforgalmi jelzőszáma:

(a továbbiakban: „Elosztói Engedélyes", illetve a Rendszer használóval együttesen: a „Felek"}

1. FELHASZNÁLÁSI HELY

A felhasználási helyet a jelen Megállapodás megkötésekor az alábbi összefüggő, egymással szomszédos ingatlanok képezik:

Nyíradony, 0317/23, 0317/11, 05/71, 05/5, 05/58, 0317/6, 05/70 hrsz-ú területek

A Felek rögzítik, hogy a fent megjelölt ingatlanok által lefedett terület abban az esetben is egy felhasználási helyet képez, ha a fent megjelölt ingatlanok egyesítésére vagy megosztására kerül sor a későbbiekben.

1. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
   1. A Felek rögzítik, hogy a Rendszerhasználó vagy más harmadik személy elosztói hálózathoz történő csatlakozásának feltétele a jelen hálózati csatlakozási szerződésen felül hálózathasználati szerződés megkötése az Elosztói Engedélyessel. Elosztói Engedélyes tájékoztatása alapján Felek rögzítik, hogy a hálózathasználati szerződés megkötéséhez a végleges rendszerhasználói igénybejelentést a Rendszerhasználónak vagy más harmadik személynek legalább 30 nappal a vételezés megkezdése előtt be kell nyújtani az Elosztói Engedélyeshez.

Amennyiben a felhasználási helyen a csatlakozás jellemző paraméterei megváltoznak (igényelt teljesítmény nagysága, vételezés feszültségszintje, stb.), valamint a felhasználási hely tulajdonjoga részben vagy egészben átruházásra kerül a szerződő felek megállapodnak abban, hogy egymással mindenben együttműködnek jelen szerződés feltételeinek módosítása érdekében.

* 1. Az Elosztói Engedélyes a Rendszerhasználó által fizetendő csatlakozási díj ellenében a jelen Szerződés 2. pontjában megjelölt felhasználási hely csatlakozási pontjaira igényelt villamos teljesítményt - rendelkezésre álló teljesítményként - a jelen Szerződésben rögzített feltételek mellett a rendelkezésre állás kezdeti időpontjától folyamatosan biztosítja.
  2. A beszerzés európai uniós támogatásból valósul meg utófinanszírozással, Ajánlatkérő által az „………………" című pályázati konstrukció keretében benyújtott „………………" című, TOP- azonosító számú projekt keretében.

A Rendszerhasználó a bruttó csatlakozási díj 90%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül az Elosztói Engedélyes ………………-nél vezetett ……………………….. számú bankszámlájára történő átutalással. Az Elosztói Engedélyes az előleg beérkezését követően haladéktalanul előlegszámlát állít ki Rendszerhasználó részére. Az előleg a teljesítést követően a csatlakozási díjról szóló végszámlában kerül elszámolásra.

A csatlakozási díj fennmaradó részét az Elosztói engedélyes hiba és hiánymentes teljesítését követően egy összegben, a Kbt. 135. § (1) szerint a Rendszerhasználó által aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdéseiben írt határidőben, az Elosztói engedélyes bankszámlájára átutalással kell Rendszerhasználónak megfizetnie. A csatlakozási díj megfizetésére irányadó még az adózás rendjéről szóló 2003. évi XC1I. törvény 36/A. §-a.

A szerződés és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

* 1. A Rendszerhasználó által fizetendő díjak:

Fizetendő csatlakozási díj összesen:

1. sz. csatlakozási pont: …………………. Ft+ÁFA
2. sz. csatlakozási pont: …………………. Ft+ÁFA
3. sz. csatlakozási pont: …………………. Ft+ÁFA

Mindösszesen: …………………. Ft+ÁFA

A fenti költségek nem tartalmazzák az ipari park közép - illetve kisfeszültségű felhasználóinak ellátása érdekében a konkrét igények ismeretében később létesítendő közcélú 22 kV-os kábelhálózat után fizetendő közcélú vezetéklétesítési díjat, illetve az ipari park területén lévő közcélú szabadvezetékek esetleges kiváltásának költségeit!

A 10/2016 (XI.14.) MEKH rendelet 27. § (1) bekezdése alapján amennyiben a szükséges fejlesztés tényleges költsége eltér e megállapodásban szereplő várható költségtől, akkor a megvalósított létesítmény üzembe helyezése után a felek között utólagos elszámolásnak van helye.

A Felek a megépített villamosművek beruházási aktiválását követően kötelesek elszámolni akként, hogy amennyiben a beruházás Rendszerhasználó által fizetendő ténylegesen megvalósult díjak alacsonyabbak a becsült, jelen pontban meghatározott díjnál, úgy az Elosztói Engedélyes köteles a korábban kibocsátott számláját helyesbíteni (számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával) és a különbözetet a Rendszerhasználónak visszafizetni. Amennyiben a ténylegesen megvalósított díjak magasabbak a becsült, a jelen pontban meghatározott értéknél, a Rendszerhasználó köteles a különbözetet az Elosztói Engedélyesnek - az Elosztói Engedélyes által kiállított számla ellenében - a számla keltétől számított 45. napon belül megfizetni. A beruházás során megvalósult tényleges vezetékhosszakat az Elosztói Engedélyes a Rendszerhasználó felé hitelt érdemlően köteles igazolni.

A 132/22 kV-os alállomás és a 132kV-os távvezeték megépíttetésének és beüzemelésének határideje 2019.09.30. az alábbi feltételek teljesülése mellett:

- jelen Szerződés aláírásra és a szerződésben meghatározott előleg a szerződésben foglaltak szerint megfizetésre kerül

-a létesítendő, közcélú 132/22 kV-os alállomáshoz szükséges telek átadása a jelen megállapodásban foglalt határidőre megtörténik.

Amennyiben nem merül fel olyan előre nem látható akadály, amely lényegesen hátráltatná a megvalósítást.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a teljesítés határidejét kizárólag olyan, a Rendszerhasználó által is elfogadott objektív és a Felek kellő körültekintése mellett előre nem látható akadályoztatás - különösen, de nem kizárólagosan a hatósági engedélyek beszerzésének, illetve hatósági eljárások lefolytatásának elhúzódása, tulajdonosokkal való megállapodások megkötése és az Elosztói engedélyes beszerzéseinek előre nem látható, az Elosztói engedélyes érdekkörén kívül eső elhúzódása - hosszabbíthatja meg, mely körülmény felmerüléséért a nyertes ajánlattevő nem felelős. Az ilyen akadályoztatásból adódó határidő-hosszabbítást Felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely nem minősül szerződésmódosításnak.

* 1. Amennyiben a vezetékjogi és az alállomás építési engedélyezési eljárás - az eljárásban közreműködő vagy az eljárással érintett bármelyik szakhatóság, ingatlan tulajdonos vagy harmadik személy (ügyfél) magatartása vagy eljárása miatt - illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó létesítés bármilyen más - az Elosztói Engedélyes érdekkörén kívül eső és az Elosztói Engedélyesnek fel nem róható ~ okból elhúzódik (pl. előleg fizetése, , telek átadása határidőre nem történik meg, illetve (ideértve a szakhatóság(ok) határozata(i) jogerőre emelkedésének napjáig történő időszakot is) - a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő ezzel az időszakkal automatikusan, szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik, és a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő ilyen okból történő elmulasztásáért, a késedelemért az Elosztói Engedélyes felelősséggel nem tartozik. Az ilyen akadályoztatásból adódó határidő-hosszabbítást Felek jegyzőkönyvben rögzítik. Minden a fentiekben meghatározott késedelem illetve akadályoztatás esetén az Elosztói Engedélyes köteles igazolni a Rendszerhasználó felé és tájékoztatni őt (i) a késedelmet okozó esemény bekövetkeztéről, (ii) a késedelem okáról, és (¡is) a késedelmet okozó esemény felszámolásához szükséges várható időről. Ezekre az esetekre az Elosztói Engedélyes a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kizárja felelősségét (kártérítés, kötbér, késedelmi kamat, következményi kár, stb.) a Rendszerhasználó pedig a felelősség kizárását elfogadja és tudomásul veszi, illetve ezen okok miatt bekövetkező kártérítési és egyéb felelősségi igényéről a jelen Szerződés aláírásával az Elosztói Engedélyessel szemben lemond.
  2. Ha a Rendszerhasználó az Engedélyes felé nem intézkedett a rendelkezésre álló teljesítményéről, és a hálózathasználati szerződés felmondásának napjától számított 5 évig az adott csatlakozási pont tekintetében nem köt új hálózathasználati szerződést, vagy a rendszerhasználati díj fizetési kötelezettség elmulasztása miatti kikapcsolása napjától számított 5 évig nem rendezi tartozását, úgy a rendelkezési jog az adott teljesítmény vonatkozásában az Elosztói Engedélyesre száll.

1. TULAJDONJOG, FENNTARTÁSI FELTÉTELEK

A jelen Megállapodásban foglalt csatlakozási díjak ellenében történő hálózatfejlesztés - közcélú villamosműként - teljes egészében az Engedélyes által valósul meg, A csatlakozási díj megfizetésével a Rendszerhasználó - a jelen Szerződésben meghatározott mértékben - a hálózati kapacitás igénybevételére jogot szerzett, amely a felhasználási hely tulajdonjogával együtt átruházásra kerülhet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 60.§ (2) bekezdése alapján.

A közcélú villamos hálózati kapacitás igénybevételére a csatlakozási díj megfizetésével szerzett jogosultság akkor sem szűnik meg, ha azt a Rendszerhasználó nem veszi igénybe {kivéve 6.7 pont). Amennyiben a Rendszerhasználó a rendelkezésére álló teljesítményt nem használja ki, az Elosztói Engedélyes - a Rendszerhasználóval történő' megállapodás keretében - kezdeményezheti annak csökkentését. Ha e csökkentést az Elosztói Engedélyes a leágazási pont után újabb fogyasztó csatlakoztatására használja fel, a csökkentés mértékének megfelelő - már befizetett - csatlakozási díjat a Rendszerhasználó részére az Elosztói Engedélyesnek vissza kell fizetnie.

A Rendszerhasználó a vételezett villamos energiát a felhasználási helyen kívüli területre nem viheti át.

1. SZERZŐDÉSSZEGÉS
   1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:

Késedelmi kötbér:

Amennyiben Elosztói engedélyes olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, a késedelem minden napjára, csatlakozási pontonként a teljes nettó csatlakozási díj 0,3%- ának, de legfeljebb a teljes nettó csatlakozási díj 20%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát és Rendszerhasználó meghiúsulási kötbért érvényesít. Ez esetben Rendszerhasználó a szerződést felmondhatja, illetőleg a teljesítés megkezdése előtt attól elállhat.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés olyan okból, amelyért Elosztói engedélyes felelős meghiúsul, ide értve azt az esetet is, ha Rendszerhasználó a szerződést az Elosztói engedélyes szerződésszegése miatt felmondja, vagy attól eláll, Elosztói engedélyes a jelen szerződés alapján fizetendő teljes nettó csatlakozási díj 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Ezen körülményt Rendszerhasználó súlyos szerződésszegésnek minősíti.

Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben az Elosztói engedélyes teljesítése hibás, úgy a hibás teljesítéssel érintett nettó csatlakozási díj 3%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Rendszerhasználó részére. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, amelyet követően Rendszerhasználó a szerződést felmondhatja és meghiúsulási kötbért érvényesíthet. Ezen körülményt Rendszerhasználó súlyos szerződésszegésnek minősíti.

A kötbér esedékessé válik:

a késedelmi kötbér akkor, amikor a késdelem megszűnik, de legkésőbb akkor, amikor a fizetendő kötbér eléri a maximumát; a meghiúsulási kötbér a szerződés megszűnésekor;

a hibás teljesítési kötbér a hiba kijavítására a Rendszerhasználó által megszabott póthatáridő eredménytelen elteltekor.

* 1. A Rendszerhasználó szerződésszegést követ el, ha a jelen Szerződésben rögzített előleget késedelmesen, igazolható módon nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg. Ebben az esetben a Rendszerhasználó késedelmével automatikusan meghosszabbodik az Elosztói Engedélyes által vállalt teljesítési határidő is.

Amennyiben a Rendszerhasználó a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles az Elosztói Engedélyesnek - az őt megillető díjazáson felül - a 2013, évi V. tv. 6:155.§ {l)-{2} bekezdéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt is megfizetni.

1. SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE, HATÁLYA

A szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a szerződés hatályba lépésének napja a másodikként szerződést aláíró fél aláírásának napja.

1. FELMONDÁS A RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL

A jelen szerződés rendes felmondás útján nem mondható fel, attól elállni nem lehet.

A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén - amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a sérelmet szenvedő fél jogosult - kártérítési igényének fenntartása mellett - a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.

A Kbt 143. § (1) bekezdése alapján Rendszerhasználó a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

1. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
2. az Elosztói Engedélyes nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Elosztói Engedélyes személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegés! eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Rendszerhasználó a Kbt. 143. § (2} bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Rendszerhasználó a Kbt. 143. § (3} bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) az Elosztói Engedélyesben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet amely tekintetében fennáll a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b} az Elosztói Engedélyes közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Rendszerhasználó jogosult a szerződéstől elállni, ha az Elosztói Engedélyes ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

Az Elosztói Engedélyes képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. {XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy az Elosztói Engedélyes átlátható szervezetnek minősül. Az Elosztói Engedélyes képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni a Rendszerhasználót, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek az Elosztói Engedélyes már nem felel meg. Az Elosztói Engedélyes tudomással bír arról, hogy az átlátható szervezetre vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, így a jelen szerződést is, a Rendszerhasználó felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

1. FELMONDÁS AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES RÉSZÉRŐL

Amennyiben a Rendszerhasználó a jelen Megállapodásból származó fizetési kötelezettségeinek ~ érdekkörében felmerült okból - a jelen Megállapodásban rögzített határidőben nem, vagy nem teljes összegben tesz eleget, úgy bármely fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 90. napon jelen Megállapodás megszűnik.

A jelen Szerződést az Elosztói Engedélyes kizárólag a Rendszerhasználó súlyos 'szerződésszegése esetén, 30 napos felmondást idő mellett, írásban mondhatja fel. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Rendszerhasználó a szerződésben foglalt határidő eredménytelen elteltét követő 90. napig sem tesz eleget a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének, kivéve, ha a késedelem a Rendszerhasználó érdekkörén kívül álló okból keletkezik.

A Szerződés megszűnése esetén a Rendszerhasználó által fizetett előleg teljes összege kamatmentesen visszafizetésre kerül a Rendszerhasználónak, annak figyelembevételével, hogy ez esetben a Rendszerhasználó köteles az Elosztót Engedélyes igazolt kárát megtéríteni, és a kárt jogosult a Rendszerhasználó által már befizetett, de a Szerződés megszűnése miatt visszajáró előleg összegébe beszámítani, és kötetes a beszámítást követően fennmaradt összeget a felmondás keltét követő 30 napon belül a Rendszerhasználórészére visszautalni.

1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
   1. A Felek a Szerződésben foglaltak teljesítése során kötelesek egymást megfelelően tájékoztatni, különösen a Szerződés lényeges tartalmát érintő, tervezett változtatásokról.
   2. A Felek megállapodnak abban, hegy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket egymás közötti egyeztetetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Rendszerhasználó az Elosztói Engedélyessel szemben panaszt terjeszthet elő a Magyar

1L

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál, A panaszrendezési eljárás sikertelensége esetén a Rendszerhasználó, illetve a Rendszerhasználóval fennálló jogvita rendezése érdekében az Elosztói Engedélyes bírósághoz fordulhat. A felek jogvitájuk rendezésére - hatáskörtői függően - a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

1. Elosztói engedélyes a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy: a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Elosztói engedélyes adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b} a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt- tulajdonosi szerkezetét a Rendszerhasználó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Rendszerhasználót haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű Elosztói engedélyes köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Elosztói engedélyes vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani a Kbt 141.§-ban foglaltak figyelembe vételével. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővé! vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
2. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására bármelyik fél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhat. A Rendszerhasználó panaszával az Elosztói Engedélyessel folytatott eredménytelen egyeztetését követően megkeresheti továbbá a fogyasztói érdekképviseleti szerveket, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti békéltető testületet is.
3. Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy Megrendelő a 2015. évi CXL11I. tv. (Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melyben az ajánlattételi felhívásban előírt érékelési szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot a jelen megállapodásban Elosztói engedélyesként szereplő ………………………….tette. Ennek megfelelően Megrendelő a szerződést a jelen okiratban foglalt feltételek szerint ……………...-vel köti meg. A közbeszerzési eljárás elindításának időpontja: …………………

Felek kifejezetten rögzíteni kívánják, hogy a fent említett közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ajánlattételi felhívást, a további közbeszerzési dokumentumokat, valamint az Elosztói engedélyes által benyújtott ajánlatot is.

A fenti dokumentumokban foglaltak a jelen szerződésben foglaltakkal egyezően kötelező érvényűek a felekre nézve abban az esetben is, ha valamely rendelkezésüket a jelen szerződés nem vagy nem teljes mértékben tartalmazza.

Amennyiben a jelen szerződés, illetőleg a közbeszerzési eljárás keretében keletkezett valamely dokumentum tartalma között ellentét merülne fel, úgy a felek jogviszonyában mindig az ezen ellentétes rendelkezések közül a Rendszerhasználóra nézve kedvezőbb rendelkezést kell alkalmazni.

1. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:

Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIH. tv. , a villamos energiáról szóló mindenkor hatályos törvény, valamint egyéb vonatkozó hatályos kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen Szerződés 6 (hat) eredeti példányban került aláírásra, melyből a Rendszerhasználót 3 (három), az Elosztói Engedélyest 3 (három) eredeti példány illet meg.

MELLÉKLETEK:

l.sz, melléklet: műszaki ajánlat

Kelt:

Kelt: